Информатизация

ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

В МОУ «СОШ №25»

Перечень разделов:

- Цели и задачи программы.

- Основные направления реализации программы.

- Ожидаемые результаты реализации программы.

Сроки реализации программы:

2009 - 2010 годы.

I. Цели и задачи программы

Основной целью Программы является создание условий для развития системы образования в школе средствами современных информационных технологий.

Задачи программы:

- укрепление учебно - материальной базы школы;

- обновление содержания школьного образования посредством создания школьной медиатеки, внедрение компьютерных технологий обучения в преподавании предметов базисного учебного плана;

- развитие дистанционных форм обучения всех категорий педагогических кадров, учащихся школы.

II. Основные направления реализации Программы

| N | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Научно - методическое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Изучение существующего опыта и разработка программы информатизации в школе | 2009 | Команда по информатизации |
| 2 | Систематический анализ ситуации в вопросах информатизации школы, коррекция деятельности и определение путей развития | ежегодно | Команда по информатизации |
| 3 | Определение путей использования компьютеров в УВП | 2009 | Руководители ШМО |
| Организационное обеспечение |  |  |  |
| 1 | Сформировать оргкомитет по реализации данного проекта | Сентябрь 2009 | Администрация школы |
| 2 | Разработка программы информатизации | Октябрь-ноябрь 2009 | Команда по информатизации |
| 3 | Проведение информационно - методических совещаний по вопросам информатизации школы | ежегодно | Администрация школы |

| Техническое оснащение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация существующих компьютерных классов | в течение действия программы | Управление образования |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Формирование групп для подготовки учителей - предметников с разным уровнем использования ИКТ | в течение действия программы | Команда по информатизации |
| 2 | Обучение начальным навыкам компьютерной грамотности пед.коллектива | в течение действия программы | Учитель информатики |
| Программно - методическое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Составление рекомендаций для приобретения школой программных средств | в течение действия программы | Команда по информатизации |
| 2 | Приобретение школой необходимых программных средств | в течение действия программы | Администрация, попечительский совет |
| 3 | Пополнение школьной медиатеки | в течение действия программы | Администрация, команда по информатизации |
| Информационное обеспечение |  |  |  |
| 1 | Участие в систематическом пополнении банка педагогической информации и доведение ее до педагогов | ежегодно | Команда по информатизации, секретарь |

III. Ожидаемые результаты

- использование средств электронных телекоммуникаций в дистанционном обучении педагогов и школьников;

- использование компьютерных технологий обучения в преподавании предметов базисного учебного плана;

- создание банка педагогической информации в школе

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 'ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЫ на 2009-2010 учебный год'.

1.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ.

- ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ.

- КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ.

- РЕСУРСЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБНОВЛЕННОЙ СИСТЕМЕ И ПОДХОДЫ К ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

- СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА К ЖЕЛАЕМОМУ СОСТОЯНИЮ.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ.

ПРОГРАММЫ 'ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЫ

на 2009-2010 учебный год'

| Наименование программы | 'ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЫ на 2009-2010 учебный год' |
| --- | --- |
| Руководитель программы - | Учитель информатики |
| Основные разработчики программы - | Школьная команда |
| Конечная цель программы | Создание единой информационной образовательной среды школы как средство повышения эффективности управленческой деятельности и учебно-воспитательного процесса в школе |
| Задачи программы | 1. Практическое освоение педагогическим коллективом компьютерных технологий в области обучения. 2. Создание единой автоматизированной информационной системы школы. 3. Создание школьного web-сайта. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2009-2010 учебный год |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация, заместитель директора по УВР, руководители ШМО, библиотекарь, учителя-предметники |
| Источники финансирования программы | Федеральный, местный бюджет, спонсорская помощь, внебюджетные и иные средства |
| Ожидаемые конечные результаты | 1. Повышение уровня обученности педагогов и учащихся. 2. Рационализация управленческой деятельности. 3. Более эффективное использование уже имеющейся техники педагогами и учащимися. 4. Повышение престижа школы. 5. Размещение информации в Интернете. Конечный результат: Создание единого информационного образовательного пространства. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Ежегодный анализ итогов реализации Программы на педагогическом советах. |

1.      Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия программы

В школе есть понимание важности и необходимости практической информатизации образования.

На сегодняшний день школа имеет в своем распоряжении 1 компьютерный класс, средства сетевого взаимодействия, поддерживающие оперативный обмен информацией в режиме электронной почты. Активно используется почта для электронного документооборота, сбора и обмена управленческой, статистической информации. Компьютерные технологии стали активно использоваться в административной, учебной, психолого-педагогической деятельности. Ведется мониторинг обученности учащихся.

Предмет 'Информатика' изучается в 2-11 классах.

Компьютерное оборудование школы позволяет использовать современные технологии, накапливается опыт обучения этим технологиям, применение их в преподавании различных предметов, школьном делопроизводстве. С 2008 года школа имеет доступ в сеть Интернет, что даёт возможность своевременно получать необходимую информацию.

В  школе есть учителя, стремящиеся к использованию компьютерных образовательных технологий в учебном процессе. Также идёт работа над созданием WEВ -  сайта школы, что даст возможность общественности узнать о работе образовательного учреждения.

Анализ использования имеющейся компьютерной техники, темпы и процент внедрения компьютерных средств для поддержки уроков показывает, что богатейшие информационные и технические ресурсы пока не используются в полной мере и слабо связаны с учебным процессом. Медленное внедрение новых технологий в практическое образование связано с неумением пользоваться компьютером.

Не получают широкого распространения Интернет - технологии в школе и в связи с устаревшей и слабо развитой материальной базой.

2.      Информационно-аналитическое и прогностическое обоснование программы.

2.1     Информационная справка о состоянии информатизации в МОУ «СОШ №25».

2.2     МОУ «СОШ №25» обеспечена компьютерной техникой с 2005 года. На базе школы имеется 24 компьютера, 10 размещены в одном компьютерном классе. Имеется 3 принтера, 3 сканера. В библиотеке школы имеется в наличии и пополняется методическое мультимедийное обеспечение: мультимедиа программы по различным предметам.

Компьютерный класс является общедоступным для учителей и учащихся школы, в нем проводятся не только уроки, но и проходит кружки. Класс имеет локальную сеть и с 2008 года выход в Интернет.

2.3     Анализ состояния и прогноз тенденций изменений значимой внешней среды системы.

Для расширения информационного пространства Управление образования проводит большую работу по подготовке педагогов в области освоения компьютера и информационных технологий, по оснащению школ компьютерной техникой в рамках федеральных программ. Большую помощь оказывает ОО ЮАО: организация курсовой подготовки, консультации педагогов, методическая поддержка, организация семинаров. Обеспечение Интернетом позволяет организовать быструю передачу информации из школы в Управление образования и в другие структуры.

2.4     Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа, требований к информатизации в целом.

Современное развитие общества выдвигает новые требования к педагогам школы, учащимся, выпускникам. Таким образом, необходимо изменение в социальном заказе. Современный ученик - это человек, хорошо владеющий компьютером, способный использовать  ИКТ на уроках и при подготовке к занятиям, легко владеющий навыками пользования сети Интернет. Эти требования выявляют главные приоритеты в деятельности педагогов администрации школы, нацеленные на удовлетворение потребностей общества, отдельных школьников и информатизации системы общеобразовательной стратегии в целом.

2.5     Анализ состояния и прогноз возможностей укрепления ресурсной базы.

2.6     В МОУ «СОШ №25» имеется база для реализации  целей настоящей программы для расширения информатизационного пространства и совершенствования деятельности педагогов по внедрению ИКТ в образовательный процесс необходимы проведение обучающих семинаров на базе школы , а также консультации методистов и учителя информатики.

2.7     Анализ ключевых достижений информатизации на предшествующем этапе.

Предпосылкой для развития системы информатизации и реализации целей программы можно считать оснащенность школы компьютерным оборудованием и обученность на курсах по 'ИКТ компетентности' учителей предметников.

2.8     Анализ возможностей потенциала системы для осуществления нового шага информатизации.

В школе есть потенциал для реализации данной программы. Отдельные учителя уже начали применять ИКТ на уроках. Учителя русского языка, иностранного языка, истории, обществознания, физики, математики, информатики, биологии, начальных классов стали применять на уроках ИКТ технологии.

2.9     Анализ ключевых проблем информатизации.

Одной из проблем информатизации школы является слабая включенность педагогов в инновационную деятельность, связанную с внедрением ИКТ в образовательный процесс. Вторая проблема - отсутствие компьютерной техники в предметных кабинетах.

3.Концепция желаемого будущего состояния информатизации образования.

3.1     Стратегические устремления информатизации системы образования  в контексте общего видения стратегии развития этой системы.

Востребованными в современном мире являются специалисты, владеющие в совершенстве компьютером. Поэтому, учащиеся должны приобретать необходимые навыки владения компьютерной техникой в школе. На основании этого школьная команда определила стратегию развития системы информатизации и сформулировала общие цели:

Расширить информационное пространство путем включения в инновационную компьютерную деятельность учителей школы.

Повысить эффективность учебно-воспитательного процесса, доступность и качество обучения через использования ИКТ на уроках.

Создать систему помощи педагогам школы через курсовую подготовку на базе ИПКРО.

3.2     Образ будущего состояния и механизма функционирования образовательной системы.

Образ будущего состояния системы, который должен быть создан в итоге информатизации школы, должен иметь следующие компоненты:

·        Обновленное образование позволит расширить возможности индивидуализации, дифференциации, стимулировать творчество каждого ученика.

·        Овладение компьютерными технологиями учащимися и педагогами создаст атмосферу педагогики сотрудничества, изменит характер взаимодействия между участниками образовательного процесса, повысит мотивацию к обучению.

·        Качественно изменится содержание образование и деятельность администрации.

4.Ресурсы необходимые для обеспечения информатизации образования в обновленной системе и подходы к их обеспечению.

4.1 Кадровое обеспечение информатизации.

Ключевыми требованиями к педагогам заявлены следующие:

Обучиться на курсах при ИПКРО педагогам, не имеющим специальной подготовки по работе на компьютере.

Внедрять новые ИКТ в образовательный процесс.

Привлекать учащихся к проектной деятельности для участия в  конкурсах различного уровня.

Организовать серию открытых уроков с использованием ИКТ.

4.2 Финансовое обеспечение информатизации.

Финансовое обеспечение информатизации осуществляется из федерального бюджета.

4.3 Нормативно-правовое и документационное обеспечение включает:

Программу информатизации

Паспорта компьютерного класса

Акт приемки компьютерного кабинета

Приказ Управления образования

Приказ директора школы о назначении ответственного за информатизацию и создание школьной команды.

5.      Стратегия и тактика перехода к желаемому состоянию.

5.1     Основные области и объекты информатизации.

Основными областями и объектами информатизации являются:

Деятельность администрации школы (составление отчетов в электронном виде, разработка программ, подготовка и проведение семинаров и педсоветов с использованием ИКТ, создание электронной базы данных по ЕГЭ, одаренным детям, мониторинговые исследования в управленческой деятельности).

Деятельность библиотекаря (создание банка данных и систематизация библиотечного фонда школы)

Деятельность учителей предметников (использование сети Интернет педагогами, составление учебных программ, тестов, составление презентаций проектов на уроках разных областей)

Деятельность учащихся (использование сети Интернет для дополнительного образования, участие в проектной деятельности)

5.2     Ключевые программные действия, мероприятия и их ожидаемые результаты.

Ключевыми программными действиями и  мероприятиями являются:

-      Изучение имеющегося опыта работы педагогов школы, владеющих ИКТ.

-      Создание условий для индивидуализации обучения в области информатизации.

-      Обеспечение свободного доступа для учителей и учащихся для работы в компьютерном классе.

5.3     Последовательность и этапы осуществления  информатизации образования школы.

Создание нормативной базы для реализации целей и задач информатизации системы образования МОУ «СОШ №25».

·        Создание школьной команды.

·        Разработка программы информатизации, издание приказов, назначение ответственных за различные виды деятельности.

·        Разработка плана программных действий .

·        Вовлечение педагогов в инновационную деятельность по использованию ИКТ.

6. Мероприятия по реализации.

|  | Основные мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование нормативно-правовой базы информатизации. |  |  |  |
| 1.1 | Издание приказа директором школы о назначении ответственных за работу по информатизации и о создании школьной команды | директор школы | Октябрь 2009 |
| 2.1 | Разработка программы информатизации образовательной системы. | Школьная команда, Учитель информатики | Май 2008 |
| 2. Применение информационных технологий во внеурочной деятельности |  |  |  |
| 2.1 | Создание сайта школы и его пополнение | Учитель информатики | Октябрь-Ноябрь 2009 года |
| 2.2 | Создание презентации школы | Администрация школы, Учитель информатики | Декабрь 2009 года |
| 3. Применение информационных технологий в урочной и методической деятельности |  |  |  |
| 3.1 | Автоматизация управленческой деятельности | Управление образования, администрация школы | Октябрь-Декабрь 2009 года |
| 3.2 | Автоматизация работы методической службы. | Управление образования | В течение года |
| 3.3 | Применение информационных технологий в преподавании общеобразовательных предметов | Учителя-предметники | В течение года |
| 3.4 | Применение информационных технологий в организации воспитательной работы | зам. Директора по ВР | В течение года |
| 3.5 | Участие в конкурсах в области информатизации образования | Администрация школы, учителя предметники | В течение года |
| 4. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Анкетирование педагогических кадров школы и диагностика уровня готовности педколлектива к внедрению информационных технологий в УВП | Администрация школы | Октябрь-Декабрь 2009 года |
| 4.2 | Повышение уровня компьютерной грамотности педагогических кадров через курсовую подготовку | Управление образования | В течение года |
| 4.3 | Организация обучения всех учителей основам использования информационных технологий | Учитель информатики | В течение года |
| 4.4 | Организация посещения систематических курсов повышения квалификации по использованию информационных технологий в профессиональной деятельности для всех категорий работников школы | Управление образования | В течение года |
| 5. Укрепление материально-технической базы школы |  |  |  |
| 5.1 | Изготовление и размещение информационного стенда | Администрация школы | Январь 2009 года |
| 6. Мероприятия для учащихся. |  |  |  |
| 6.1. | Организация на базе школы проведения Элективного курса в 9 классе 'Компьютерная графика' и 'Интернет: среда и средство получение знаний' | Учитель информатики | Сентябрь- Май |
| 6.2 | Работа кружка 'Компьютерный дизайн' | Учитель информатики | В течение года |
| 6.3 | Серия открытых уроков с демонстрацией презентаций и проектов учащихся | учителя-предметники | В течение года |

Результаты и направления деятельности школьной команды  в процессе информатизации МОУ «СОШ №25»

Школьная команда – это инициативная группа в школе, которая ведет непосредственную работу по изменению школьной практики, и с которой МС  занимается реализацией проекта в школе.

В целях реализации проекта «ИСО» на территории МОУ «СОШ №25»,

создана школьная команда, ответственная за внедрение информатизации в образовательный процесс нашей школы и организации единого информационного пространства школы.

Целью создания  школьной команды является разработка и реализация программы информатизации образовательного учреждения, поддерживание инициируемых проектом ИСО процессов совершенствования работы школы, использованию этих процессов как составной части механизма социального развития территории.

Состав школьной команды  - 6 человек, в том числе:

- заместитель директора по воспитательной работе;

- координатор ИКТ в школе/учитель информатики (в перспективе - заместитель директора по ИКТ);

- учителя-предметники, активно использующие ИКТ (учитель физики, учитель английского языка);

- библиотекарь (в перспективе - работник школьной медиатеки);

- секретарь (ответственный за работу с базой данных).

Школьная команда информатизации МОУ «СОШ №25» создана и закреплена приказом. В обязанности команды информатизации МОУ «СОШ №25» входит следующая деятельность.

- Разработка программы информатизации школы.

- Участие в формировании нормативно-правой  базы ОУ в области информатизации.

- Организация и проведение семинаров по использованию ИКТ в работе школы.

- Обобщение опыта работы ОУ в области информатизации.

- Информирование о ресурсах проекта «ИСО» по мере поступления.

- Консультирование педагогов по использованию ИКТ в образовательном процессе.

- Координация взаимодействий с РМО.

- Инициация, создание, наполнение и сопровождение школьного сайта.

- Совместная с РМО разработка критериев эффективности использования ИКТ в школе.

- Сопровождение дистанционного обучения учеников и педагогов,  участия в олимпиадах, конкурсах, грантах.

- Участие в  составлении смет ОУ, заявок на материально-техническое обеспечение ОУ в области информатизации.

- Организация профессионального сопровождения педагогов, прошедших курсы повышения квалификации (использование полученных знаний на курсах ПК в работе над своей методической темой самообразования; мастер-класс в РМО, в ОУ; проведение открытых уроков в ОУ, презентация уроков с применением ИКТ на МО).

- Поддержка педагогических инициатив, в том числе:

- участие в муниципальных, региональных конкурсах (информирование, консультирование, оформление заявки, консультирование с методистами РМО);         - организация и участие инициативных педагогов в мастер-классах, конференциях, фестивалях.

- Организация научно-исследовательской деятельности учащихся в области применения ИКТ в образовательном процессе.

- Поддержка учащихся, принимавших участие в школьных, районных олимпиадах по ИКТ, дистанционных конкурсах, Интернет-фестивалях.

В 2008 – 2009 учебном году  реализация программы  информатизации МОУ «СОШ №25» силами школьной команды привела к следующим результатам:

Изучение существующего опыта и разработка программы    информатизации в школе      реализовывалось через  работу  на  семинарах РМО и через СМИ.

Систематический анализ ситуации в    вопросах информатизации школы, коррекция деятельности и определение путей развития осуществлялся при помощи  анкет, предлагаемых РМО.       Определение путей использования компьютеров в УВП производилось через работу на семинарах и как результат обучения на курсах повышения квалификации для 4 учителей с начальной ИКТ-компетентностью.

Первоначально сформированный оргкомитет по реализации данного проекта не оправдал ожиданий, его состав был скорректирован и отражён в локальных актах. Разработана программа, которая будет корректироваться ежегодно и по необходимости. Проведены 2 совещания, решения которых будут использоваться в новой скорректированной программе. Банк педагогической информации создан и пополняется цифровыми образовательными ресурсами, разрабатываемыми педагогами на компьютерах вне школы. Педагогическая информация пополняется, сохраняется  и систематизируется на 3х компьютерах: у секретаря школы, в библиотеке, на главном компьютере класса ИКТ.

За 2008-2009 уч. г. обучены одна группа  на начальный уровень использования ИКТ  (4 человек) и одна группа на «продвинутый» уровень (5 человек). Нет необходимости обучать коллектив силами учителя информатики – на  начало 2009 – 2010 у.г. начальным навыкам обучены 80% педколлектива.

Регулярно составляются устные рекомендации для приобретения школой программных средств, есть необходимость составлять таковые в письменном виде.   За 2008-2009 уч. год изменений в отношении модернизации существующих классов    вычислительной техники не произошло вследствие недостатка средств, не было приобретено новых программных средств. Школьная медиатека пополнялась только за счет поступлений от ОО ЮАО.

Приложение

"Новые подходы к преподаванию учебных дисциплин с использованием цифровых образовательных ресурсов и инновационных учебно-методических комплексов"

В процесс обучения приходят новые информационные компьютерные технологии. Они открыли новые возможности для создания самими преподавателями иллюстративного наглядного материала: видеофильмов, слайдов, слайд – фильмов, так как существует острая нехватка в наглядных средствах обучения. Использование компьютерных технологий позволяет обеспечить лучшую осознанность и осмысленность по той информации, которую учитель хочет донести до школьников.

В настоящее время очень популярны такие уроки, где весь или частично материал по ходу урока представлен в программе для презентаций Power  Point (слайд – презентации). Особенностью данной слайд – презентации является обзорность, предъявляемой информации, простота и доступность информации, а так же  то, что её можно корректировать, вносить изменения. Презентация на уроке выступает как наглядный метод обучения, который в сочетании со словесными и практическими методами выступает и как средство обучения.

Все слайд - презентации представляют собой структуру, работая с которой преподаватель может в любом месте приостановить показ, вернуться назад или вперед, делая при этом комментарии по теме. Надо отметить, что использовать презентацию возможно как фронтально на большом экране, так и индивидуально для каждого, в зависимости от уровня подготовленности уч-ся и оснащения компьютерного класса. Использование ИКТ эффективно на всех стадиях педагогического процесса: на этапе предъявления учебной информации, на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного взаимодействия с компьютером, на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний и умений, на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля достигнутых результатов обучения. Этот урок позволяет индивидуализировать процесс обучения.

Разработка презентации для урока является длительным процессом, который требует значительного времени. Но в тоже время, необходимо отметить, что компьютер в значительной мере снижает трудоемкость оформления создаваемых схем, образцов, текстов, таблиц, графиков и рисунков. Отснятые цифровыми фото - и видеокамерами наглядный материал легче обрабатывать на компьютере. Возможности сканере позволили вводить в компьютер изображения изделий, иллюстраций из  печатных изданий, фотографий, а графические редакторы - устранить в них дефекты, выбрать нужный формат, изменить цвет, удалить лишние детали, вырезать отдельные фрагменты и составить из них отдельные изображения. Слайд - фильм, или презентация, как метод - современен и перспективен, он позволяет вносить изменения, уточнения, позволяет корректировать его.

Использование компьютера предъявляет большие требования к организации учебного процесса, которая должна отличаться четкостью, продуманностью, целесообразностью. Существуют условия успешного (эффективного) представления наглядных пособий изготовленных с помощи ИКТ на уроке.

Важность наглядных пособий изготовленных с помощи ИКТ делает актуальной проблему комплексного обеспечения ими процесса обучения. Комплексность отражает определенный подход к планированию, разработке и использованию комплекса наглядных средств обучения, изготовленных с помощи ИКТ, необходимых для полного и качественного обучения, в рамках времени и соответствующего содержания обучения. Комплекс средств обучения охватывает все основное содержание программного материала. В данном случае комплексность выражается в том, что изучение каждого узлового вопроса содержания обучения по каждой теме учебной программы должно быть обеспечено необходимым оптимальным минимумом средств обучения.

Эффективность комплексного использования средств обучения во многом зависит от рациональной методики их применения, она определяется преподавателями, исходя из опыта и педагогического мастерства, содержания учебного процесса, состава учащихся, условий процесса обучения и др.

Все слайд - презентации являются, прежде всего, носителями информации по предмету, облегчают выполнение самостоятельных работ, создают условия для реализации активности и сознательности, учащихся в процессе учебной работы. Разработка и демонстрация слайд - презентаций обучения, а так же применение технических средств обучения - не самоцель, а средство повышения эффективности познавательной деятельности обучающихся.

Наглядные пособия, изготовленные при помощи информационных компьютерных технологий (слайд – презентации), являются перспективным наглядным средством обучения.